REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGANIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/25-01/04

URBROJ: 2133-08-01-25-1

Draganić,  23. lipnja  2025. g.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/21) Općinski načelnik  podnosi Općinskom vijeću na 2. sjednici Općinskog vijeća, održanoj  23.06.2025.g.,  sljedeće

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E

o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja

komunalne infrastrukture na području Općine Draganić za 2024. g.

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić za 2024. godinu, ( u daljnjem tekstu: Program) određene se građevine komunalne infrastrukture utvrđene člankom 68. stavkom 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu, za čiju gradnju se planiralo izdvajanje i utrošak financijskih sredstava iz Proračuna Općine Draganić.

Članak 2.

Programom su obuhvaćeni objekti i uređaji komunalne infrastrukture po namjenama i to kako slijedi:

- Izgradnja nogostupa - Lazina

- Izgradnja mosta Franjetići

- Kupnja zemljišta – šrc, kupalište

- Izgradnja dječjih igrališta

- Modernizacija LED Rasvjete

- Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Članak 3.

Ukupna financijska sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđena su u iznosu od 921.100,00 €, od čega je realizirano 302.016,65 €.

Članak 4.

Objekti i uređaji komunalne infrastrukture po namjenama iz članka 2. ovog programa realizirani su kako slijedi:

1.	Izgradnja nogostupa - Lazina

Projekt nije krenuo u realizaciju zbog izgradnje nizinske pruge.

2.      Izgradnja mosta u Franjetićima

Projekt nije krenuo u realizaciju, ishođena je građevinska dozvola.

3. Kupnja zemljišta

Riješeni su imovinsko-pravni odnosi (otkup zemljišta) potrebnih za izgradnju ŠRC-a Draganić i kupališta u Lazini.

| PROCJENA TROŠKOVA – RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA | REALIZIRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| Kupnja zemljišta – šrc | 45.000,00 € | 1.1. Opći prihodi – 33.457 4.3. Prihod za posebne namjene - 20.000,00 | 53.457,00 € |
| Kupnja zemljišta - kupalište | 36.000,00 € |  |  |
| UKUPNO | 81.000,00 € |  |  |

4. 	Izgradnja dječjih igrališta

Izgrađena su dječja igrališta u Mrzljakima i Lazini

| PROCJENA TROŠKOVA – RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA | REALIZIRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi na izgradnji | 52.008,58 € | 4.3 – 11.000,00€ 9.3 – 39.581,29€ | 50.581,29 € |
| UKUPNO | 52.008,58 € |  |  |

5.	Modernizacija LED Rasvjete

Izvršena je zamjena te je postavljeno 110 LED lampi.

| PROJEKTI |  | IZVOR FINANCIRANJA | REALIZIRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi, nadzor | 220.445,00 € | 4.3. – 37.387,50 5.3. – 30.000,00 | 67.387,50 |
| UKUPNO | 220.445,00 € |  |  |

6.        Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Izvedeni su radovi na asfaltiranju nerazvrstane ceste Budrovci - Mrzljaki

| PROJEKTI |  | IZVOR FINANCIRANJA | REALIZIRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi na rekonstrukciji, usluge projektanata i stručnog nadzora | 130.885,86 € | 5.3. 40.400,00 € 9.1. – 47.455.22 € 9.3. – 41.655,64 € |  |
| UKUPNO | 130.885,86 € |  | 129.510,86€ |

Članak 5.

Program iz čl. 4. financiran je iz slijedećih izvora:

- prihodi za posebne namjene………………………………………………… 69.467,50 €

- prihoda od poreza ………………………………………………………..….. 33.457,00 €

- pomoći ……………………………………..................................................... 70.400,00 €

- višak prihoda-opći……………………………………………………..…..… 47.455,22 €

- višak prihoda-posebni…………………………………………………………81.236,93 €

Članak 6.

Radovi  iz ovog Izvješća realizirani su sukladno Programu (1. izmjene i dopune Programa od 04. prosinca 2024. g.).

Članak 7.

Ovo izvješće objavit će se u „ Glasniku Karlovačke županije“

OPĆINSKA  NAČELNICA

Anica Domladovac, bacc. med. techn.